ZARZĄDZENIE NR 213/2016

Burmistrza Gminy Kozienice z dn. 12.07.2016 r. zmieniające zarządzenie nr 196/2016
z dnia 31.05.2016 w sprawie powołania zespołu i określania zadań poszczególnych jego członków do przygotowania dożynek gminnych, które odbędą się w Ryczywole w dniu 14 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 31 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. /Dz. U. z 2016 r, poz. 446/

§ 1

Zmienia się termin dożynek gminnych w Ryczywole z dnia 4 września 2016 r. na dzień 14 sierpnia 2016 r.

§ 2

Harmonogram zadań poszczególnych członków określa załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

HARMONOGRAM

Działań zespołu organizacyjnego dożynek „Ryczywół 2016”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE** | **ODPOWIEDZIALNY** | **TERMIN I UWAGI** |
| Uzyskanie zgody na imprezę, zabezpieczenie imprezy, ogródek piwny, organizacja zabawy dożynkowej. | S. Orzechowski | 01.08.2016 r. |
| Ustawienie sceny, doprowadzenie energii i ustawienie krzeseł. | S. Orzechowski | 12.08.2016 r. |
| Organizacja konkursu ekologicznego. | R. Warchoł | 14.08.2016 r. |
| Przygotowanie wieńców dożynkowych, chlebów, grochówki i wystawy płodów rolnych. | R. Warchoł | 14.08.2016 r. |
| Konsumpcja  | T. Starzyńska | 01.08.2016 r. |
| Zabezpieczenie placu imprezy dożynkowej i organizacja parkingów | M. Jasek | od godz. 22.00 13.08.2016r. do godz. 22.00 14.08.2016 r. |
| Dekoracja sceny. | E. Kozłowska | 13.08.2016 r. |
| Projekt logo dożynek, plakatu i zaproszeń.Opracowanie programu artystycznego dożynek i przygotowanie szczegółowego scenariusza imprezy dożynkowej. | E. Kozłowska | 20.07.2016 r. |
| Wybór zespołów na imprezę.  | T. Starzyńska, J.Traczyk | 20.07.2016 r. |
| Uzgodnienie patronów medialnych i promocja dożynek w mediach. Przygotowanie listy gości i wysłanie zaproszeń. Zaproszenie twórców ludowych | J.Traczyk | 20.07.2016 r. |
| Dostarczenie zaproszeń dla gości oficjalnych | M. Prawda, T. Śmietanka | 01.08.2016 r. |
| Wybór starostów dożynek | E. Malec, L. Matuszewski + zespół organizacyjny. | 20.07.2016 r. |
| Ustawienie gości przed kościołem | E. Malec, L. Matuszewski | 14.08.2016 r. |