## ZBIORCZE ZWiK
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. |  |  |  |  | TABELA NR 1 PODSUMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWiK
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PODSUMOWANIE
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 | PODSUMOWANIE WM sieci wodociągowe i WM obiekty i pozostałe urządzenia wodociągowe |  |  | ogółem, z tego: | 2694200 | 350000 | 765000 | 764200 | 815000
|  |  |  | środki spółki | 2544200 | 200000 | 765000 | 764200 | 815000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PODSUMOWANIE KM sieci i pozostałe urządzenia kanalizacyjne oraz KM oczyszczalnie ścieków |  |  | ogółem, z tego: | 2837900 | 855000 | 647900 | 280000 | 1055000
|  |  |  | środki spółki | 2482900 | 600000 | 647900 | 180000 | 1055000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 355000 | 255000 | 0 | 100000 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PODSUMOWANIE KR |  |  | ogółem, z tego: | 18415077 | 6410000 | 6276677 | 2540000 | 3188400
|  |  |  | środki spółki | 7622705 | 3270000 | 1796905 | 1475800 | 1080000
|  |  |  | fundusze UE | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 4628172 | 0 | 2079772 | 1064200 | 1484200
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 2164200 | 1140000 | 400000 | 0 | 624200
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PODSUMOWANIE WR |  |  | ogółem, z tego: | 4230000 | 1110000 | 1090000 | 1380000 | 650000
|  |  |  | środki spółki | 2450000 | 630000 | 590000 | 880000 | 350000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 900000 | 0 | 100000 | 500000 | 300000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 880000 | 480000 | 400000 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - sciekowej na terenie Gminy Kozienice - Ogółem wartość projektu |  |  | ogółem, z tego: | 66524431 | 31687695 | 33076220 | 1760516 | 0
|  |  |  | srodki spólki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fundusze UE | 27956960 | 22077492 | 5879468 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 19577197 | 2269197 | 15547484 | 1760516 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) udziolone Gminie K-ce | 18990274 | 7341006 | 11649268 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODSUMOWANIE ZBIORCZE dla ZWiK |  |  |  | ogółem, z tego: | 94701608 | 40412695 | 41855797 | 6724716 | 5708400
|  |  |  | środki spółki | 15099805 | 4700000 | 3799805 | 3300000 | 3300000
|  |  |  | fundusze UE | 31956960 | 24077492 | 7879468 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 19577197 | 2269197 | 15547484 | 1760516 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 5528172 | 0 | 2179772 | 1564200 | 1784200
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 22539474 | 9366006 | 12449268 | 100000 | 624200
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## zapewnienie ...
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. | [7 empty] | TABELA NR 6
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
KARTA INWESTYCJI
ZWiK - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice nr projektu 39/2009
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 19737262 | 9150000 | 10587262
środki spółki
fundusze UE
środki Gminy Kozienice
GFOŚiGW, PFOŚiGW
kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)
dotacje
pozostałe źródła
2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienieckie ( aglomeracja Kozienice ) | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 11429202 | 6100000 | 5329202
|  |  |  | środki spółki | 0
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW)
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kużmy, Piotrkowice, Holendry Kużmińskie ( aglomeracja Nowa Wieś ) | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 14798947 | 7320000 | 7478947
|  |  |  | środki spółki | 0
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
4 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - SUW Łuczynów - SUW Stanisławice | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 3885319 | 1830000 | 2055319
|  |  |  | środki spółki | 0
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach rekreacyjnych w m. Psary | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 5595997 | 2440000 | 3155997
|  |  |  | środki spółki | 0
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
6 | Zakup pojazdu do obsługi sieci kanalizacyjnej | 2010 |  | ogółem, z tego: | 915000 | 915000
|  |  |  | środki spółki | 0
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
pozostałe źródła
7 | Koszty dodatkowe wspólne dla ww zadań w tym - pomoc techniczna - podanie do wiadomości - koszty JRP | 2010 | 2012 | ogółem, z tego: | 10162704 | 3932695 | 4469493 | 1760516
|  |  |  | srodki spólki | 0
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
pozostałe źródła
8 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - sciekowej na terenie Gminy Kozienice - Ogółem wartość projektu | 2010 | 2012 | ogółem, z tego: | 66524431 | 31687695 | 33076220 | 1760516
|  |  |  | srodki spólki | 0
|  |  |  | fundusze UE | 27956960 | 22077492 | 5879468
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 19577197 | 2269197 | 15547484 | 1760516
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) udziolone Gminie K-ce | 18990274 | 7341006 | 11649268
|  |  |  | dotacje | 0
pozostałe źródła

## WR
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. | [7 empty] | TABELA NR 5 - WR
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
KARTA INWESTYCJI DLA ZWiK - WR - PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE - SIECI WODOCIĄGOWE
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 | Sukcesywna rozbudowa sieci w mieście | 2010 | 2013 | ogółem, z tego: | 450000 | 80000 | 90000 | 180000 | 100000
|  |  |  | środki spółki | 450000 | 80000 | 90000 | 180000 | 100000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
2 | Rozbudowa sieci w ul. Polna I i II +PT | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Łącznie - ok.. 160m
|  |  |  | środki spółki | 100000 | 50000 | 50000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
3 | PT i budowa sieci wodociągowej - Cztery Kopce | 2010 | 2010 | ogółem, z tego: | 150000 | 150000 | 0 | 0 | ) | długość sieci - 1,2km, ilość przyłącz 4-8szt.
|  |  |  | środki spółki | 150000 | 150000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
4 | Budowa sieci wraz z przyłączami w ul. Chartowej | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 1280000 | 680000 | 600000 | 0 | 0 | Długość sieci - 2 111 m, Ilość przyłącz - 39 szt. (1 534 m)
|  |  |  | środki spółki | 400000 | 200000 | 200000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 880000 | 480000 | 400000
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
5 | PT sieci wraz z przyłączami, budowa I etap, w m. Janów | 2010 | 2014 | ogółem, z tego: | 850000 | 50000 | 100000 | 500000 | 200000 | zwodociągowanie osiedla budownictwa jednorodzinnego pomiędzy ulicami Wspólną i Zwoleńską
|  |  |  | środki spółki | 450000 | 50000 | 100000 | 200000 | 100000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 400000 |  |  | 300000 | 100000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
6 | PT sieci wraz z przyłączami, budowa I etap, w m. Nowiny | 2010 | 2013/14 | ogółem, z tego: | 600000 | 50000 | 50000 | 300000 | 200000 | zwodociągowanie osiedla budownictwa jednorodzinnego pomiędzy ulicami Wspólną i Zwoleńską
|  |  |  | środki spółki | 250000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 350000 |  |  | 200000 | 150000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
7 | PT i budowa sieci wraz z przyłączami w m. Janów (Topór) | 2011 | 2012 | ogółem, z tego: | 500000 | 0 | 150000 | 350000 | 0 | sieć wraz z przyłączami 3,5km
|  |  |  | środki spółki | 400000 |  | 50000 | 350000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 100000 |  | 100000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
8 | budowa sieci wraz z przyłączami w m. Staszów | 2013 | 2014 | ogółem, z tego: | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | zmiana źródła dostawy wody (własne Spółki w miejsce zakupu z Gminy Sieciechów); dł. Sieci - 1 867 m; ilość przyłącz - 3 szt. (39 m)
|  |  |  | środki spółki | 50000 |  |  |  | 50000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 50000 |  |  |  | 50000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
10 | Sukcesywna rozbudowa sieci na terenach wiejskich | 2010 | 2013 | ogółem, z tego: | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | umożliwienie dostawy wody dla nowych odbiorców I etap- Łuczynów
|  |  |  | środki spółki | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
| PODSUMOWANIE WR |  |  | ogółem, z tego: | 4230000 | 1110000 | 1090000 | 1380000 | 650000
|  |  |  | środki spółki | 2450000 | 630000 | 590000 | 880000 | 350000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 900000 | 0 | 100000 | 500000 | 300000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 880000 | 480000 | 400000 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KR
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. | [7 empty] | TABELA NR 4 KR
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
KARTA INWESTYCJI DLA ZWiK - KR - PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE - SIECI KANALIZACYJNE
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 | Sukcesywna rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście | 2010 | 2013 | ogółem, z tego: | 1060000 | 180000 | 200000 | 280000 | 400000
|  |  |  | środki spółki | 910000 | 30000 | 200000 | 280000 | 400000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 150000 | 150000
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
2 | PT i rozbudowa sieci w ul. Polnej I i II | 2010 | 2010 | ogółem, z tego: | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Odcinek ok. 160m
|  |  |  | środki spółki | 50000 | 50000 | 0
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
3 | Opracowanie PT kolektora "B" do oczyszczalni ścieków w Kozienicach (od Zdziczowa) i realizacja I etap | 2013 | 2015 | ogółem, z tego: | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | W celu odciążenia kanału w ul. Warszawskiej i skanalizowania tzw. „ogrodów” przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne
|  |  |  | środki spółki | 150000 |  |  |  | 150000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
4 | PT kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Aleksandrówka - Budy | 2011 | 2013 | ogółem, z tego: | 530000 | 0 | 200000 | 230000 | 100000 | Skanalizowanie terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla wiejskiego
|  |  |  | środki spółki | 345800 |  | 80000 | 165800 | 100000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 184200 |  | 120000 | 64200 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 9466677 | 4700000 | 4766677 | 0 | 0
|  |  |  | środki spółki | 3656905 | 2700000 | 956905
|  |  |  | fundusze UE | 4000000 | 2000000 | 2000000
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 |  | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 1809772 |  | 1809772
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
6 | Budowa sieci wraz z przyłączami w m/. Staszów | 2012 | 2013 | ogółem, z tego: | 2908400 | 0 | 0 | 1000000 | 1908400 | Długość sieci - 5 504 m, Ilość przyłącz ciśnieniowych (z przepompowniami przydomowymi) - 62 szt. (945 m)
|  |  |  | środki spółki | 650000 |  |  | 500000 | 150000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 1634200 |  |  | 500000 | 1134200
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 624200 |  |  |  | 624200
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
7 | Budowa sieci wraz z przyłączami w ul. Chartowej w Kozienicach | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 2000000 | 1340000 | 660000 | 0 | 0 | Długość sieci grawitacyjnej - 1 405 m, tłocznej 487 m, ilość przyłącz grawitacyjnych - 35 szt. (1 637 m), ciśnieniowych - 3 szt. (27 m)
|  |  |  | środki spółki | 610000 | 350000 | 260000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 1390000 | 990000 | 400000
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
8 | PT sieci wraz z przyłączami w m. Nowiny, budowa I etap | 2010 | 2013/15 | ogółem, z tego: | 850000 | 50000 | 100000 | 350000 | 350000
|  |  |  | środki spółki | 400000 | 50000 | 100000 | 150000 | 100000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 450000 |  |  | 200000 | 250000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
9 | PT sieci wraz z przyłączami w m. Janów, budowa I etap | 2010 | 2013/14 | ogółem, z tego: | 1150000 | 50000 | 300000 | 600000 | 200000
|  |  |  | środki spółki | 600000 | 50000 | 150000 | 300000 | 100000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 550000 |  | 150000 | 300000 | 100000
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
10 | Sukcesywna rozbudowa sieci na terenach wiejskich - wg wniosków przyszłych odbiorców | 2010 | 2013/14 | ogółem, z tego: | 250000 | 40000 | 50000 | 80000 | 80000 | umożliwienie odbioru ścieków od nowych odbiorców
|  |  |  | środki spółki | 250000 | 40000 | 50000 | 80000 | 80000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
| PODSUMOWANIE KR |  |  | ogółem, z tego: | 18415077 | 6410000 | 6276677 | 2540000 | 3188400
|  |  |  | środki spółki | 7622705 | 3270000 | 1796905 | 1475800 | 1080000
|  |  |  | fundusze UE | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 4628172 | 0 | 2079772 | 1064200 | 1484200
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 2164200 | 1140000 | 400000 | 0 | 624200
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## podsumowanie WM
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TABELA NR 2 PODSUMOWANIE WM
|  | 26-900 Kozienice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ul. | Przemysłowa 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KARTA INWESTYCJI DLA ZWiK - WM
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
| PODSUMOWANIE WM sieci wodociągowe i WM obiekty i pozostałe urządzenia wodociągowe |  |  | ogółem, z tego: | 2694200 | 350000 | 765000 | 764200 | 815000
|  |  |  | środki spółki | 2544200 | 200000 | 765000 | 764200 | 815000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## WM-sieci wodoc.
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. | [7 empty] | TABELA NR 2 - WM
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
KARTA INWESTYCJI ZWiK - WM -przedsięwzięcia modernizacyjne -SIECI WODOCIĄGOWE
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 | Kontynuacja-rozbudowa systemu zarządzania siecią (sukcesywnie w miarę potrzeb) | 2010 | 2013 | ogółem, z tego: | 150000 | 50000 | 30000 | 40000 | 30000 | Rozbudowa sieci
|  |  |  | środki spółki | 150000 | 50000 | 30000 | 40000 | 30000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
2 | Monitoring pracy sieci: | 2011 | 2013/15 | ogółem, z tego: | 120000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | Bieżąca kontrola rozbiorów (lokalizowanie wycieków i kradzieży) bezpieczeństwo dla celów ppoż., umożliwienie sterowania przepływami w układach pierścieniowych, stworzenie modelu hydraulicznego niezbędnego do określenia kierunków rozbudowy sieci i faktycznej zdolności do pokrycia zapotrzebowania. Zmniejszenie niedoborów ciśnienia i jego stabilizacja
|  |  |  | środki spółki | 120000 |  | 40000 | 40000 | 40000
| zabudowa na sieci punktów pomiarowych ciśnienia i przepływu |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
| zakup, montaż i wdrożenie systemu monitorowania i sterowania siecią |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
3 | Budowa i PT na sieci lokalnych punktów podnoszenia ciśnienia wody - Ietap (1kpl.) | 2013 | 2013 | ogółem, z tego: | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | II etap zadania – sieć wodociągowa w m. Wólka Tyrzyńska, Holendry Piotrkowskie, Przewóz – 3 kpl
|  |  |  | środki spółki | 350000 |  |  |  | 350000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
4 | Racjonalizacja zużycia wody: | 2010 | 2013/15 | ogółem, z tego: | 420000 | 50000 | 200000 | 90000 | 80000 | Częstsze odczyty i bieżące informowanie odbiorców o nadmiernych zużyciach (wyeliminowanie przecieków instalacji wewnętrznych) wyeliminowanie straty wody u odbiorców, obniżenie istniejącego deficytu wody
| wymiana wodomierzy na odporne na pola magnetyczne ok.. 600szt./rok |  |  | środki spółki | 420000 | 50000 | 200000 | 90000 | 80000
|  |  |  | fundusze UE | 0
| wprowadzenie internetowych kartotek odbiorców I etap |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
5 | Modernizacja sieci i przyłącz w : | 2011 | 2013 | ogółem, z tego: | 755000 | 0 | 305000 | 300000 | 150000 | Usprawnienie systemów wodociągowych w celu zmniejszenia wskaźników awaryjności i poprawienia jakości wody. Obejmuje wymianę zdekapitalizowanych odcinków sieci, przyłącz i uzbrojenia, czyszczenie sieci metodą pneumatyczną
| ulicach Parkowa i Bohaterów Getta |  |  | środki spółki | 755000 |  | 305000 | 300000 | 150000
| w m. Kociołki |  |  | fundusze UE | 0
| czyszczenie średnirocznie ok.. 100m w ulicach: |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
| Warszawska, Oś. Pokoju, Oś. Energetyki |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
| PODSUMOWANIE |  |  | ogółem, z tego: | 1795000 | 100000 | 575000 | 470000 | 650000
|  |  |  | środki spółki | 1795000 | 100000 | 575000 | 470000 | 650000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## WM-obiekty i pozos.urz.wod.
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. | [7 empty] | TABELA NR 2 -c.d. - WM
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
KARTA INWESTYCJI DLA ZWiK - WM - przedsięwzięcia modernizacyjne - OBIEKTY I POZOSTAŁE URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 | Wizualizacja, sterowanie i przekaz danych z bezobsługowych SUW w Nowej Wsi i Woli Chodkowskiej do centrum monitorowania SUW Rodzinna | 2011 | 2012 | ogółem, z tego: | 160000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości pracy obiektu i ograniczenia konieczności dojazdów
|  |  |  | środki spółki | 160000 |  | 80000 | 80000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
2 | Modernizacja studni głębinowych I etap | 2010 | 2013/15 | ogółem, z tego: | 380000 | 150000 | 10000 | 120000 | 100000 | a) montaż przetwornic częstotliwości – 4 szt.
|  |  |  | środki spółki | 230000 | 0 | 10000 | 120000 | 100000 | b) PT i wykonanie wizualizacji poziomu wody w studni – 4 szt.
|  |  |  | fundusze UE | 0 |  |  |  |  | c) wymiana pomp głębinowych – 5 szt.
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 |  |  |  |  | d) renowacja studni nr 5 (ul. 11 Listopada)
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 |  |  |  |  | e) modernizacja szachów studziennych–4szt.
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 150000 | 150000 |  |  |  | f) modernizacja zasilania st.SUW Słoneczna, wykonanie inst. alarmowej st.nr 2 i oświetlenia szachów
|  |  |  | dotacje | 0 |  |  |  |  | g) budowa studni SUW Słoneczna
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
3 | Telewizja przemysłowa na obiektach ujęć wody i SUW - I etap | 2010 | 2013/15 | ogółem, z tego: | 90000 | 30000 | 0 | 20000 | 40000 | SUW Rodzinna, Słoneczna, ujęcie 11 Listopada
|  |  |  | środki spółki | 90000 | 30000 |  | 20000 | 40000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
4 | Modernizacja obiektów SUW | 2010 | 2012 | ogółem, z tego: | 194200 | 20000 | 100000 | 74200 | 0 | Słoneczna - wykonanie odprowadzenia wód popłucznych do projektowanej ks.
|  |  |  | środki spółki | 194200 | 20000 | 100000 | 74200
|  |  |  | fundusze UE | 0 |  |  |  |  | Rodzinna - PT i realizacja instalacji redukującej nadmiar wilgoci w hali
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 |  |  |  |  | Rodzinna - technologia - wymiana odcinka rurociągu do płukania wraz z armaturą
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
5 | Modernizacja awaryjnego zasilania SUW Rodzinna | 2013 | 2013 | ogółem, z tego: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | Dostosowanie agregatu prądotwórczego do załączania w trybie automatycznym
|  |  |  | środki spółki | 25000 |  |  |  | 25000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
6 | Adaptacja budynku magazynowego na garaże - SUW Rodzinna | 2010 | 2010 | ogółem, z tego: | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | konieczność zabezpieczenia środków transportowo-sprzętowych przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych na ich sprawność i stan techniczny
|  |  |  | środki spółki | 50000 | 50000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
| PODSUMOWANIE |  |  | ogółem, z tego: | 899200 | 250000 | 190000 | 294200 | 165000
|  |  |  | środki spółki | 749200 | 100000 | 190000 | 294200 | 165000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## podsumowanie KM
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TABELA NR 3 PODSUMOWANIE KM
|  | 26-900 Kozienice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ul. | Przemysłowa 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KARTA INWESTYCJI DLA ZWiK - KM - PRZEDSIEWZIĘCIA MODERNIZACYJNE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
| PODSUMOWANIE KM sieci i pozostałe urządzenia kanalizacyjne oraz KM oczyszczalnie ścieków |  |  | ogółem, z tego: | 2837900 | 855000 | 647900 | 280000 | 1055000
|  |  |  | środki spółki | 2482900 | 600000 | 647900 | 180000 | 1055000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 355000 | 255000 | 0 | 100000 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KM-OS
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. | [7 empty] | TABELA NR 3 - c. d. KM
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
KARTA INWESTYCJI DLA ZWiK - KM OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 | Wymiana istniejącej workownicy na stacje odwadniania osadu | 2010 | 2010 | ogółem, z tego: | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | dostawa , montaż w istniejącym obiekcie poprzedzone dokumentacją projektową technologii i ewentualnie budowlaną wraz z realizacją
|  |  |  | środki spółki | 270000 | 270000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
2 | Modernizacja układów zasilania -montaż agregatu prądotwórczego stacjonanrnego | 2011 | 2011 | ogółem, z tego: | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | Adaptacja PT z SUW Nowa Wieś na budynek agregatu i realizacja wraz z częścią iinstalacji energetycznej, dostawa i montaż agregatu
|  |  |  | środki spółki | 150000 |  | 150000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
3 | Montaż kraty na kanale grawitacyjnym przed przepompownią/tłocznia | 2013 | 2013 | ogółem, z tego: | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Ograniczenie zużycia pomp poprzez odseparowanie części stałych
|  |  |  | środki spółki | 200000 |  |  |  | 200000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
| PODSUMOWANIE |  |  | ogółem, z tego: | 620000 | 270000 | 150000 | 0 | 200000
|  |  |  | środki spółki | 620000 | 270000 | 150000 | 0 | 200000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KM-sieci i pozostałe urz.
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2013
Kod | Nazwa i adres jednostki | Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. | [7 empty] | TABELA NR 3 - KM
26-900 Kozienice
| ul. | Przemysłowa 15
KARTA INWESTYCJI DLA ZWiK - KM SIECI I POZOSTAŁE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | TERMIN |  | Źródła finansowania | Przewidywany koszt inwestycji | PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  | Uwagi
|  | Rozpocz. | Zakończ |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1 | Przekaz danych technicznych z przepompowni sieciowych - I etap | 2010 | 2012 | ogółem, z tego: | 50000 | 20000 | 10000 | 20000 | 0 | 7 kpl. bezpieczeństwo ciągłości odbioru ścieków
|  |  |  | środki spółki | 50000 | 20000 | 10000 | 20000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
2 | Modernizacja przepompowni sieciowych - I etap | 2011 | 2013/15 | ogółem, z tego: | 700000 | 100000 | 350000 | 250000 | 0 | PT budynku + realizacja, dostawa + montaż tłoczni, I etap-Zdziczów
|  |  |  | środki spółki | 600000 | 100000 | 350000 | 150000
| wymiana zbiorników stalowych na polimerowe/wymiana na tłocznie |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 100000 |  |  | 100000
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
3 | Wymiana popm w przepompowniach - I etap (10 szt.) | 2010 | 2013/14 | ogółem, z tego: | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Jak w pkt. 1
|  |  |  | środki spółki | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
4 | Modernizacja sieci: | 2010 | 2013 | ogółem, z tego: | 1145000 | 300000 | 0 | 0 | 845000 | Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,
| uszczelnienie metodą bezwykopową kanału dopływowego DN 600 do oczyszczalni wraz z uzbrojeniem |  |  | środki spółki | 945000 | 100000 |  |  | 845000 | ograniczenie infiltracji wód gruntowych i eksfiltracji ścieków do gruntu
|  |  |  | fundusze UE | 0
| uszczelnianie metodą bezwykopową rurociągów w mieście |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 200000 | 200000
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
5 | Przebudowa kolidujących sieci w ul. Batalionów Chłopskich | 2010 | 2011 | ogółem, z tego: | 127900 | 0 | 127900 | 0 | 0 | Modernizacja - zakres, wartość i termin realizacji będą określone w opracowywanym projekcie przebudowy ulicy
|  |  |  | środki spółki | 127900 |  | 127900
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 0
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
6 | Termomodernizacja przepompowni obiektowej wraz z robotami towarzyszącymi | 2010 | 2010 | ogółem, z tego: |  | 155000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki spółki | 100000 | 100000
|  |  |  | fundusze UE | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 55000 | 55000
|  |  |  | dotacje | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0
| PODSUMOWANIE |  |  | ogółem, z tego: | 2217900 | 585000 | 497900 | 280000 | 855000
|  |  |  | środki spółki | 1862900 | 330000 | 497900 | 180000 | 855000
|  |  |  | fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Gminy Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GFOŚiGW, PFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kredyty pożyczki w tym z (WFOŚiGW, NFOŚiGW) | 355000 | 255000 | 0 | 100000 | 0
|  |  |  | dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pozostałe źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0