CZĘŚĆ II SIWZ

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA Nr .........

zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy:

Gminą Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, Kozienice,

NIP 812-18-28-216, REGON 670223333,

w dalszej treści Umowy zwanym „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - …………………………………….

a

........................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………….……

pod numerem ……..……….... ……………………………………………………………………………………..

REGON …………… NIP ……..………

w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

§ 1

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

1. 	Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

2. 	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Modernizacja skweru u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach”

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przebudowy i zagospodarowania terenu skweru zlokalizowanego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach na działkach stanowiących własność Gminy Kozienice, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz  pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Modernizacja skweru ma na celu podniesienie walorów ma na celu podniesienie walorów funkcjonalnych obiektu i uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, utworzenie miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców i turystów oraz ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza i różnorodności biologicznej.

- Przedmiot umowy obejmuje:

  - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego,

  - Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych (w tym nawierzchnie, konstrukcje, urządzenia, sieci i instalacje, oświetlenie terenu, elementy małej architektury) i zagospodarowania terenów zielonych, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, którego główne elementy stanowi:

- budowa sieci i przyłączy,

- wymiana i budowa nawierzchni,

- budowa fontanny posadzkowej z uruchomieniem,

- budowa tężni solankowej z uruchomieniem,

- budowa pergoli zacieniającej,

- budowa oświetlenia terenu,

- montaż elementów małej architektury,

- zagospodarowanie terenu zielenią.

- Szczegółowy zakres i wymagania w stosunku do przedmiotu umowy określa Program funkcjonalno-użytkowy (Część III SIWZ).

§ 3

Ogólne prawa i obowiązki stron

      - Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał i zasoby niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesów Zamawiającego.

      - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu umowy, w tym PFU, SIWZ oraz warunkami umowy celem rozpoznania warunków związanych z wykonaniem prac składających się na przedmiot umowy oraz że są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

      - Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do niezwłocznego przekazywania mu stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji umowy.

      - Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych, 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie będą dostarczane osobom zaproszonym na naradę,

      - Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w postępowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania przy innych czynnościach koniecznych do należytego wykonania niniejszej umowy.

      - Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Pisemne protokolarne przekazanie terenu budowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

- Przeprowadzenie odbiorów przedmiotu umowy.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót, i innych wymaganych przepisami prawa budowlanego,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych do czasu wykonania, odbioru robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową,

- Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- Kompleksowe wykonanie robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

- Wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu umowy, aktualnymi polskim normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.

- Utrzymanie ładu i porządku na terenie obiektu, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren obiektu wszelkich urządzeń i zbędnych materiałów oraz pozostawienie terenu robót w stanie uporządkowanym i nadającym się do użytkowania,

- Odpowiedzialność z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia uprzednio wykonanych robót, ich części – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swój koszt,

- Pilnowanie mienia znajdującego się na terenie obiektu w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego,

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót,

- Sporządzanie raportów dotyczących postępu prac wg potrzeb i wytycznych Zamawiającego,

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później niż w terminie trzech dni od dnia powzięcia wiadomości o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach mogących mieć jakikolwiek wpływ na realizację zamówienia,

- Oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich na teren obiektu,

- Wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej, prób, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót,

- Wykonanie pierwszego rozruchu tężni solankowej i fontanny, przeszkolenia Zamawiającego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji, przekazanie instrukcji użytkowania i serwisowania tężni solankowej i fontanny,

- Dostarczenie i montaż elementów małej architektury,

- Przygotowanie rozliczenia końcowego przedmiotu umowy.

§ 4

Dokumentacja projektowa

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie robót budowlanych, w szczególności:

- Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu,

- Wykonanie badań gruntowo-wodnych (o ile wymagane)

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami szczegółowymi, w tym:

- projektu budowlanego (w zakresie do zgłoszenia budowy i do pozwolenia na budowę)

- projektu wykonawczego z podziałem na branże, stanowiących uzupełnienie projektu budowlanego, w szczególności w zakresie: zagospodarowania terenu, dróg, konstrukcji, instalacji wod-kan, instalcji elektrycznych i oświetlenia terenu, zieleni

- Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, warunków i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym pozwolenia na budowę  i innych wymaganych przepisami prawa budowlanego,

- Sporządzenie Specyfikacji Technicznych zawierającej wymagania niezbędne dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i odbioru robót,

- Sporządzenie kalkulacji kosztów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Uzgodnienie projektów przez rzeczoznawców:

- pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych,

- zgodności z przepisami BHP,

- zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

- Forma dokumentacji projektowej:

- papierowa w następujących ilościach egzemplarzy:

- projekt budowlany – 4 egz.

- projekty wykonawcze – po 2 egz. każdej branży,

- przedmiary robót – po 1 egz. każdej branży,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze,

- kosztorys robót – 1 egz. (wszystkie branże z podziałem na działy lub oddzielne kosztorysy),

- dokumentacja powykonawcza – 3 egz.

- elektroniczna (PDF lub JPG zapisanej jako jeden plik z podziałem na branże) – komplet (zawartość jak w wersji papierowej), pliki na nośniku CD-R/CD-RW – 1 szt, przy czym przedmiar i kosztorys robót w programie Norma lub kompatybilnym,

- Dokumentacja projektowa musi być kompletna, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne  z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa ma być sporządzona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, opisując w dokumentacji projektowej przedmiot umowy z uwzględnieniem postanowień art. 30 ust. 1, 3 i 4 ustawy Pzp. Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i opinie, w tym decyzję pozwolenia na budowę/prowadzenie robót budowlanych, a po zakończeniu przebudowy, w imieniu Inwestora, wystąpi z wnioskiem i uzyska właściwy dokument dopuszczający obiekt do użytkowania.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, zawierać rysunki z dokładnym opisem oraz zestawienie wyposażenia. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach.

- Wymagane jest na etapie projektowania przedstawienie Zamawiającemu do zaakceptowania wstępnej propozycji rozwiązań projektowych (uproszczony projekt koncepcyjny).

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji i uzgodnić dokumentację projektową (wszystkie proponowane rozwiązania projektowe).

- Wykonawca zobowiązany jest konsultować z zamawiającym (w szczególności na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego) istotne rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne i materiałowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu projektu budowlanego/wykonawczego, do zatwierdzenia, przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobligowany będzie do bezpłatnego dokonywania zmian w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, proponowanych przez Zamawiającego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, sprawdzeń, pomiarów i analiz w obiekcie, sporządzenia opinii technicznych/ekspertyz i dokonania ewentualnych odkrywek na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.

- Prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

- Wykonawca powinien w sposób optymalny zaprojektować i dostosować układ przestrzenny, sieci, instalacje i urządzenia do zgodności z obowiązującymi normami, przepisami, standardami, wymaganiami sanitarnymi, w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu eksploatacji oraz estetyki, bez generowania zbędnych kosztów.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana (i sprawdzona) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do projektowania, w szczególności:

- w specjalności architektonicznej,

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

- wodociągowych i kanalizacyjnych,

- elektrycznych i elektroenergetycznych,

- drogowych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w siedzibie Zamawiającego przy udziale projektantów branżowych reprezentujących Wykonawcę i sporządzeniu notatek podpisanych przez przedstawicieli stron. Dopuszcza się dokonanie uzgodnień drogą elektroniczną za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące m.in. funkcjonalności, standardu wykończenia, rodzaju i formy elementów małej architektury i oświetlenia, zieleni. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego. W przypadku, gdyby wytyczne Zamawiającego pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne.

§ 5

Roboty budowlane

- Wykonanie robót budowlanych nastąpi zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno- 
– Użytkowym, obowiązującymi normami, przepisami polskiego prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż, sanitarnymi oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót demontażowych,

- usunięcie zbędnej zieleni (wycinka drzew i krzewów, karczowanie, wywóz i utylizacja pozostałości po wycince w zakresie Wykonawcy), cięcie korygujące i sanitarne pozostałej zieleni,

- wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej (wod-kan, elektrycznej)

- wykonanie oświetlenia terenu – słupy z lampami typu LED wraz z instalacją oświetlenia tężni i fontanny,

- budowę tężni solankowej wraz z uruchomieniem,

- budowę fontanny wieloobrazowej suchej wraz uruchomieniem,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych kostką brukową, z płyt granitowych, deski kompozytowej oraz elementów wykończeniowych nawierzchni fontanny i tężni,

- ułożenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej (materiał z odzysku),

- budowę pergoli drewnianej, zacieniającej,

- renowację terenów zielonych (pielęgnacja pozostałej zieleni -  cięcie korygujące i sanitarne, wykonanie nowych nasadzeń i trawników, z uwzględnieniem ochrony roślin przed aerozolem solnym), mulczowanie korą, ustawienie obrzeży trawnikowych)

- montaż elementów małej architektury (ławki, siedziska w formie drewnianych leżaków, stojaki na rowery, kosze na odpadki)

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej, przekazanie instrukcji użytkowania i serwisowania fontanny i tężni solankowej, wytycznych pielęgnacji zieleni,

- po zakończeniu robót uprzątnięcie terenu i otoczenia zajętego na czas prowadzenia robót.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i stosować się do wytycznych Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych.

- Ostateczny zakres robót do wykonania zostanie określony przez Wykonawcę w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

§ 6

Wyposażenie

- Wykonawca dostarczy elementy małej architektury w ilości, rodzaju i jakości zgodnym z wykazem zawartym w PFU (z uwzględnieniem ilości wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej).  Produkty wchodzące w skład wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone. Wyposażenie będzie dostosowane materiałowo, funkcjonalnie i użytecznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

- Rodzaj wyposażenia, materiałów wykończeniowych i kolorystykę wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu wykaz wyposażenia wraz z wizualizacją zamawianych dostaw, przed dokonaniem ich zakupu.

§ 7

Wymagania materiałowe:

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SST.

- Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wszystkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, materiały i środki chemiczne (farby, impregnaty) powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodności.

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualne świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania.

- Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, normami oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. Wszystkie rozwiązania materiałowe wraz z próbkami należy uzgodnić z Zamawiającym przed zakupem materiału. Dotyczy to także planowanego wyposażenia.

- Do realizacji zamówienia należy użyć materiałów o dużej trwałości, wysokich walorach estetycznych i użytkowych, łatwych w utrzymaniu czystości oraz wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i wytrzymałości mechanicznej. Materiały, wyroby i pozostałe wyposażenie, nasadzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę zabrane z obiektu i zastąpione właściwymi. Koszt dostawy materiałów, urządzeń, wyrobów, roślinności, wyposażenia niespełniających wymogów obciąża Wykonawcę.

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo wstrzymać procedurę odbioru.

- Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

- Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i PFU.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i Projektanta na zastosowanie danego materiału w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych, równoważnych lub braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału.

- Strony uzgodnią wzór wniosku o zastosowanie materiału lub rozwiązania lub urządzenia lub wyposażenia równoważnego z dokumentacją techniczną. Wykonawca do wniosku załączy inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzające równoważność.

- W przypadku zatwierdzenia rozwiązań równoważnych, które wymagały będą opracowania projektów zamiennych, koszty ich sporządzenia obciążają Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Materiały powstałe z rozbiórki nawierzchni (niewykorzystana kostka brukowa) oraz zdemontowane elementy małej architektury (ławki, kosze na odpadki) stają się własnością Zamawiającego. Materiały te zostaną przewiezione przez Wykonawcę  i składowane na terenie KGK Sp. z o.o. w Kozienicach (odległość do 5 km). Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki w tym lampy parkowe wraz z oprawami, niezagospodarowana roślinność, elementy nawierzchni chodników zostaną usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późń. zm.). Koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki ponosi Wykonawca.

§ 8

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 16.11.2020 r. Przez termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia/ zgłoszenia obiektu do użytkowania. W terminie wyznaczonym do zakończenia robót Wykonawca pierwszego uruchomienia instalacji tężni solankowej i fontanny.

- Przekazanie terenu budowy/udostępnienia obiektu nastąpi w terminie do 3 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót przy czym prace przygotowawcze nie mogą trwać dłużej niż 7 dni od rozpoczęcia robót.

- Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy przystąpi do wykonania robót budowlanych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3 pkt 1 i 2, za zgodą Zamawiającego termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności z zastrzeżeniem, że nie ulegnie zmianie termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3.

§ 9

Harmonogram

- Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym w ujęciu miesięcznym wraz z wyszczególnieniem etapów realizacji zadania o którym mowa w § 14 ust. 2. Zamawiający zastrzega możliwość wnoszenia uwag do przedłożonego harmonogramu. Brak wniesienia uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni uznaje się za jego akceptację.

- Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 26 umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę dalszej realizacji zamówienia.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na wartość brutto …………….. zł, (słownie złotych: …………………………………….), w tym podatek VAT ………………. zł (słownie złotych: ……………………………….., w tym:

- za wykonanie dokumentacji projektowej               - wynagrodzenie brutto …………………………….zł,

- za wykonanie robót budowlano-montażowych      - wynagrodzenie brutto……………………………. zł .

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje:

- Koszty wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, w tym koszty prac projektowych dostarczenie wszystkich materiałów, dostarczenie i montaż urządzeń i wyposażenia (elementów małej architektury) zagospodarowanie terenu zielenią.

- Koszty wszystkich robót budowlanych , w tym nie uwzględnionych w SIWZ bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe,

- Wszelkie inne koszty, w tym obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wartość określona w ust. 1 nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana,

- Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.

- Zakazuje się przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz podmiotów nie uczestniczących w realizacji przedmiotowego zadania.

- Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza się przelew wierzytelności za zgodą Zamawiającego na rzecz podmiotów realizujących dane zadanie inwestycyjne.

§ 11

Rozliczenie robót

- Płatność za dokumentację projektową, o którym mowa w § 10 ust.1 pkt. 1 zostanie dokonana po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowy lub zgłoszenia, na podstawie protokołu odbioru, który sporządza Wykonawca.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlano-montażowe, o których mowa w § 10 ust. 1, pkt. 2 niniejszej umowy rozliczane będzie fakturami częściowymi za wykonane i odebrane etapy robót, do wysokości 60% wartości brutto umowy w oparciu o protokół odbioru częściowego wykonanych robót i przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o których mowa w § 19 ust. 16 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych , po uprzednim podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru, nie częściej niż raz w m-cu. Dopuszcza się zmianę częstotliwości płatności faktur.

- Płatność będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty doręczania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zaakceptowanym protokołem odbioru danego etapu. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty  budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej  przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego.

- Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów.

- Zapłata faktur nastąpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych przysługują im odsetki za opóźnienia w zapłacie według ogólnie obowiązujących zasad.

- Do każdej z faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców o uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy obowiązku określonego w § 19 ust. 5.

- Do uregulowania płatności Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników. Jeżeli na białej liście nie ma żadnego rachunku Wykonawcy, termin płatności zostanie wydłużony do czasu jego pojawienia się w wykazie.

§ 12

Roboty konieczne i zamienne

      - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie:

- wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, lub potrzeb zamawiającego 
a niewyszczególnionych w dokumentacji technicznej,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

- dokonanie zmiany kolejności wykonania robót,

- a	 Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.    Rozliczenie robót koniecznych i zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1

3.   Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy –zmiany wynagrodzenia

zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

4.    Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z wykonania części zakresu robót objętych zamówieniem.

§ 13

Rozliczenie robót koniecznych i zamiennych

- Jeżeli na roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12 ust 1 niniejszej umowy, w kalkulacji kosztorysowej przedłożonej przez Wykonawcę, o której mowa § 14 ust.1 pkt.5,  brak jest kalkulacji ceny jednostkowej robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD” (lub innych równoważnych, np. kalkulacji własnej, cen producenta).

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 14

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:

- uprawnienia budowlane kierownika budowy, kierownika robót drogowych, kierownika robót elektrycznych i kierownika robót sanitarnych oraz ich aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

- wykaz podwykonawców wraz z dokumentami, o których mowa w § 19 niniejszej umowy - jeżeli dotyczy,

- dowód ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia,

- harmonogram rzeczowo-finansowy (wg wzoru załączonego do SIWZ wzoru)

- Na życzenie Zamawiającego kalkulację szczegółową ceny oferty, w rozbiciu na poszczególne branże lub elementy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia- PFU.

- Wykonawca jest zobowiązany w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do przekazania zamawiającemu  uzgodnionego szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego z podziałem na asortymenty robót oraz koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy oraz na każde żądanie zamawiającego do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w zakresie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ), oraz na życzenie i w terminie określonym przez Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób o których mowa w § 18 niniejszej umowy,

- inne dokumenty dotyczące zatrudnionych podwykonawców.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz PFU,

- realizacja w ciągu dwóch dni poleceń wpisanych do dziennika budowy lub wydanych na piśmie,

- kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót budowlanych,

- utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie objętym robotami,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- obowiązek raportowania postępu robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru),

- uzyskanie akceptacji właściwego powiatowego inspektora sanitarnego oraz właściwego powiatowego inspektora straży pożarnej,

- z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Zapewnienie  swobodnego dostępu i korzystania z działek przyległych do terenu objętego robotami, w tym będących  we władaniu Gminy Kozienice,

- utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenach i ulicach sąsiadujących z inwestycją, utrzymanie we właściwym stanie technicznym  osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy oraz właściwe oznakowanie  dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia w imieniu Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy, na której przewiduje wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowania dokumentacji dotyczącej robót zamiennych lub równoważnych, o ile zajdzie potrzeba wykonania takich projektów oraz przenieść  majątkowe prawa autorskie do wykonanego dzieła (dokumentacji projektowej), w tym praw do wykonywania zależnych praw autorskich, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji; wyłącznego wykorzystania opracowań zgodnie z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego rozpowszechniania,

- W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do zaleceń wynikających z dokumentacji projektowej, w tym szczegółowych specyfikacji technicznych lub poleceń Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne wg § 24 ust. 1 pkt. 14 umowy, a w przypadku dalszej zwłoki w wykonaniu zaleceń odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 25 umowy.

- Wykonawca, a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek na wniosek Zamawiającego  przygotować i przekazać  dokumenty w tym: szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i końcowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego oraz przedstawiania  płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych, które będą konieczne do prawidłowego rozliczenia zadania finansowanego ze środków zewnętrznych. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień, a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie rozliczeń inwestycji w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020.

§ 15

Teren budowy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- udostępnienia  Inwestorowi dziennika budowy do wglądu oraz w celu dokonania w nim stosownych wpisów.

§ 16

Nadzór inwestorski

- Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Koordynatorem zadania ze strony Zamawiającego jest ………………………………………………………..

- Osoby wskazane w ust. 1 działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający każdorazowo powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega obowiązek udostępnienia  dziennika budowy inwestorowi celem dokonywania w nim stosownych wpisów dotyczących realizacji umowy, w szczególności w zakresie zgodności i terminów realizacji 
z postanowieniami umownymi oraz wydawania poleceń zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 17

Potencjał Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzęt/ oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze złożoną Ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usług i robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 18

Personel Wykonawcy

      - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami  objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz obecność kierownika budowy i kierowników robót branżowych w trakcie prowadzonych robót. Zamawiający wymaga jednolitego ubioru pracowników Wykonawcy.

      - Zmiana kierownika budowy i kierowników robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust 2 nie później niż 
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

      - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

      - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

      - Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy w osobie P. ………………………………… , oraz kierownika robót branży sanitarnej  ,

kierownika robót branży elektrycznej , kierownika robót branży drogowej .

      - Osoba wskazana w ust. 6, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

      - Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

      - Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.

      - W celu realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby  wykonujące  czynności na terenie budowy w zakresie  robót budowlanych – ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych,  wykonujących czynności w sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w trakcie realizacji zamówienia .

      - Wymóg, określony w ust. 10 niniejszej umowy nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą  w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierownika robót  projektantów.

      - W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  terminie   
w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przesłania wezwania przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób  wskazanych 
w ust.10 niniejszej umowy,  w szczególności dokumenty, o których mowa w art. 143e. ust.2 ustawy Pzp.

§ 19

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

…… wskazać zakres robót, które zlecona zostaną Podwykonawcy …………………………….…………………….

Wykonawca siłami własnymi wykona roboty ........................ .

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia art. 143d ust. 1, w tym:

- określenie przedmiotu umowy  oraz zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania powierzonego zakresu robót,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

- termin zapłaty wynagrodzenia,

- informacje dot. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących  czynności wskazane przez Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 15, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i/lub w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.7.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).

- W przypadku, o którym mowa w ust.12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust.4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust.2 -13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Wykonawca składając ofertę zadeklarował zamiar zlecenia części zamówienia Podwykonawcy, wnioskując o zmianę podwykonawcy winien przedłożyć dokumenty którymi wykaże iż proponowany podwykonawca spełnia wszelkie wymogi określone w postępowaniu i przepisach odrębnych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania, po spełnieniu których Wykonawca mógłby skorzystać z jego zasobów w niniejszym postępowaniu. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na proponowaną zmianę podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata o której mowa w  ust. 15 obejmuje wyłącznie należne bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego lub zgłoszenia uwag przez podwykonawców co do spornej kwoty, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę sporną potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a wykonawca nie złoży co do niej zastrzeżeń.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z wyłączeniem    płatności dokonywanych  na podstawie § 10 ust. 6.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

- Dopuszcza się również wystąpienie przez Wykonawcę o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres robót nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu określonego w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

§ 20

Zasady odbioru robót

      - Wszystkie odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą na zasadach określonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru z zastrzeżeniem przekazania wymaganych dokumentów umożliwiających przystąpienie do odbioru w tym min. atesty certyfikaty badania, recepty.

      - Wszystkie odbiory dokonywane będą  w terminach licząc 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru – 7 dni przy odbiorach częściowych i przy odbiorze końcowym – po wykonaniu robót objętych umową i zgłoszeniu gotowości do odbioru Zamawiającemu, niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów powykonawczych.

      - W trakcie czynności odbioru częściowego kierownik budowy przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty dotyczące zrealizowanych robót, w tym min. protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, protokoły badań i sprawdzeń.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu o zrealizowaniu przedmiotu umowy dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane, w tym:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu 
w budownictwie materiałów wbudowanych, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- protokoły odbiorów robót branżowych, częściowych, zanikających,

- instrukcje obsługi i eksploatacji tężni solankowej i fontanny,

- oświadczenie kierownika budowy o treści zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,

- dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 5 egz. wraz 
z zestawieniem ilościowym wykonanych robót z podziałem na branże , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- oświadczenie Wykonawcy zapewniające że nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

- jeśli przy realizacji zadania część zamówienia objętego niniejszą umową powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowiązek przekazać  Protokoły odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

      - W przypadku nie przekazania w/w dokumentów Zamawiający ma prawo nie przystąpić do procedury odbioru robót, aż do ich przekazania.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru, lub Zamawiający może przerwać czynności odbioru. W takim przypadku odbiór zostanie powtórzony i wymagane jest powtórne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru w trybie jak wyżej.

      - Odbiór ostateczny dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru.

      - Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczeń całości inwestycji najpóźniej w dniu zawiadomienia 
o zakończeniu inwestycji.

      - Odbiór przed upływem okresu gwarancji, dokonany będzie na zasadach określonych w końcowym okresie trwania gwarancji.

      - Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

      - Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §22 ust. 3 niniejszej umowy.

      - Wykonawca przed dniem końcowego odbioru przeszkoli Zamawiającego (użytkownika i osoby wskazane  przez Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji jak również wykona pierwszy rozruch instalacji tężni solankowej i fontanny. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji tężni solankowej i fontanny.

§ 21

Gwarancja jakości i rękojmia

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy w następującym zakresie:

- Roboty budowlano-montażowe - na okres ................. m-cy,

- Nasadzenia zieleni i trawniki – na okres 12 miesięcy,

- Czas reakcji serwisu (tężnia solankowa i fontanna) – max. 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeprowadzenie okresowej kontroli wykonanych robót oraz dostarczonych elementów małej architektury, serwisowanie wybudowanej tężni solankowej i fontanny w okresie objętym gwarancją - zobowiązuje się do wykonania co najmniej 1 raz na 12 miesięcy bezpłatnych przeglądów obiektu, tężni solankowej i fontanny. Każdorazowo z przeglądu Wykonawca sporządzi protokół. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji pokrywa Wykonawca. Zabiegi utrzymaniowe i pielęgnacyjne zieleni: nieodpłatne, usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - poprzez wymianę wadliwych roślin na rośliny o tym samym gatunku i tych samych parametrach oraz ponowne ich nasadzenie.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych, nie używanych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

- Warunki udzielonej gwarancji określa Gwarancja Jakości wykonania i przekazania przedmiotu umowy (Karta Gwarancyjna), która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakości. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

- Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Strony ustalają, że w okresie gwarancji i rękojmi z inicjatywy i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego niezależnie od ustalonych w ust. 2 kontroli mogą zostać przeprowadzone 2 przeglądy gwarancyjne, pierwszy w około połowie okresu przewidzianego na czas gwarancji, drugi obowiązkowy przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.

- W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od terminów przeglądów gwarancyjnych określonych w ust. 7, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowe terminy przeglądów gwarancyjnych.

§ 22

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

            - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w tym pokrycia roszczeń z tytułu kar umownych, rękojmi za wady przedmiotu umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………………… zł (słownie: ……………………………………………….).

            - W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym pokrycia roszczeń z tytułu kar umownych, rękojmi za wady przedmiotu umowy,  w formie …………………………………………..

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

            - Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

            - Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 8 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

            - Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy objętej gwarancjami o których mowa w ust. 1 nie podlegają akceptacji ubezpieczyciela.

            - Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentach jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu na jaki zostało wniesione zabezpieczenie.

            - W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad i usterek skutkujących zmianą terminu obowiązywania rękojmi, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi z uwzględnieniem zmiany terminu jej obowiązywania.

- W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w ust. 9, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę zabezpieczenia z pierwszej należnej i wymagalnej faktury.

- Warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych oraz wyjaśnieniem na czym to nie wywiązanie polega, Dokonanie wypłaty zabezpieczonej nie może być uzależniona od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych  warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów, oprócz  dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

- Zamawiający może z zatrzymanej  kwoty zabezpieczenia oraz z zabezpieczeń ustanowionych w innych niż pieniądz formach dokonywać wszelkich  potrąceń na poczet poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania  poniesionych przez Zamawiającego strat, a także potrącać wszelkie należności przysługujące Zamawiającemu  w stosunku do Wykonawcy z tytułu niniejszej  umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

§ 23

Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót (lub odnawialnej z dostarczeniem do Zamawiającego potwierdzonej kserokopii opłaconej polisy na okresy następne), objętych niniejszą umową.

      - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych, od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy a także od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych.

  - odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

      - Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi być zawarta przez Wykonawcę 
z ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

      - Ubezpieczeniem objęci są zarówno Wykonawcy jak i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

      - Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

      - Suma gwarancyjna polisy musi opiewać na kwotę co najmniej równą wartości oferty brutto.

Wartość ubezpieczenia podana w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wydania dokumentu przez ubezpieczyciela. Dokument ten w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu. W przypadku ubezpieczenia nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 24

Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót,

- za każde stwierdzone naruszenie BHP lub nieprzestrzeganie jednolitego ubioru w wysokości 
500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie.

- za opóźnienie  w wykonaniu projektu budowlanego w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.1 pkt. a za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia prac,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §21 niniejszej umowy,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni roboczych  lub nieprzekazania w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 1, harmonogramu rzeczowo - finansowego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1 za każdy dzień przerwy,

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót / etapów określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- z tytułu wypowiedzenia / rozwiązania/  odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1,

- za opóźnienie  w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy dla których w umowie podane są terminy w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie zobowiązania,

- za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. Fakt nienależytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego,

- za brak zgłoszenia Podwykonawcy, w wysokości 1 000,00 zł PLN za każdego niezgłoszonego podwykonawcę,

- za nie uczestniczenie Wykonawcy w odbiorach częściowych, końcowym lub ostatecznym oraz 
w naradach dotyczących przedmiotu umowy – w wysokości 500 zł PLN za każdy przypadek nie uczestniczenia,

- za brak dokumentów o których mowa w  §  14 ust.1 niniejszej umowy – w wysokości 500 zł PLN za każdy przypadek braku dokumentów,

- za wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł.,

- za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór inwestorski lub Zamawiającego zgłoszonych pisemnie lub wpisanych do dziennika budowy w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień nie realizowanego polecenia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować polecenia najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 19 – karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1,

- z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w §14 ważnej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu zapłaty,

- w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1, za każdy taki przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1, za każdy taki przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust.1, za każdy taki przypadek,

- W przypadku wykonywania jakichkolwiek czynności przez osoby, o których mowa w § 18 ust. 10, których podstawą zatrudnienia nie jest umowa o pracę, Zamawiający ma prawo do nałożenia na wykonawcę kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto należnego za realizację zamówienia za każdy przypadek, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 1 pkt. 4.,

- z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , Zamawiający ma prawo do nałożenia na wykonawcę kary umownej w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, za każdy przypadek.

- za nieudostępnianie dziennika budowy inspektorowi nadzoru i zamawiającemu w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień nieudostępnienia. O fakcie nieudostępnienia Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, co stanowi podstawę do naliczenia kar.

- za nie wykonanie robót zabezpieczających o których mowa § 25 ust. 4 pkt. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 5 000 zł.

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej netto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt. 8 i 9 niniejszej umowy.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. 	Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z  przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy,  na co Wykonawca  wyraża zgodę. Ponadto w przypadku braku przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z realizacji niniejszej umowy i nadającego się do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z ewentualnych  innych wymagalnych wierzytelności przysługujących mu względem  Inwestora  powstałych z innych źródeł umownych w tym z tytułu wykonania innej umowy.

5. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

6.   Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej na podstawie noty księgowej po upływie określonego w wezwaniu terminu płatności. Potrącenie może nastąpić również z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę.

- Wszystkie kary umowne zastosowane w niniejszej umowie są niezależne od siebie.

§ 25

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 8 ust.5 niniejszej umowy lub też wykonanie prac przygotowawczych trwa dłużej niż określono w § 8 ust. 4 lub nie realizuje robót zgodnie z harmonogramem albo nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni robocze,

- Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu albo nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników o których mowa w § 18 ust. 10 niniejszej umowy,

- Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 
w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, wpisem do dziennika lub pisemnie,

- Zamawiający, co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, Nie dotyczy to przypadków o których mowa w § 10 ust. 6 niniejszej umowy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawca nie dokonuje płatności za dostawy materiałów i usługi realizowane przez podmioty biorące udział w realizacji zadania po złożeniu co najmniej jednego oświadczenia przez takie podmioty,

- realizuje roboty bez użycia odpowiedniego sprzętu lub urządzeń.

- Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem robót powyżej 1 miesiąca uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej o której mowa w § 24 ust. 1 pkt.7.

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego następuje w formie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i może zawierać uzasadnienie.

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, co do której spisano protokół odbioru robót.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

      - Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

      - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót w terminie do 10 dni od odstąpienia od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia.

- Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone,

      - Zamawiający w razie odstąpienia/rozwiązania/wypowiedzenia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

  - Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za częściowo wykonane roboty, co do których nie podpisano protokółu odbioru robót i za zabezpieczenie przerwanych robót.

      - Koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 
z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy. W przypadku uchylania się od zapłaty wymagalnych w/w kosztów Zamawiający poniesie te koszty i obciąży nimi Wykonawcę na podstawie noty księgowej z możliwością ich potrącenia z wymaganych należności Wykonawcy na rzecz Zamawiającego.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 10 ust.1 niniejszej umowy, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

§ 26

Zmiany w umowie

  - W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

- terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania.

  - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

  - konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu,

  - konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

  - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, itp. dokumentami.

  - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy  wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części.  W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strona , która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia , pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność

- zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub ze względu na zmiany wprowadzone przez strony,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy  wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części.  W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strona , która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia , pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

- Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- Zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p.

- Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

- Zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo 
– finansowego robót,

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub/i zamiennych,

- Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

- Zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia ( nie wymaga aneksu do umowy)

- Powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;

- Zmiany podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- Zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego ( nie wymaga aneksu do umowy)

- Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

- Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem przypadków określonych w umowie.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- Danych teleadresowych,

- Danych rejestrowych,

- Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 27

Sprawy nieuregulowane

      - Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

      - Wszelkie zmiany umowy, za wyjątkiem określonych w umowie wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 28

Przetwarzanie danych osobowych

      - Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Zamawiający jako Administrator danych powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu dalej tak zwanemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

      - Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

      - Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.

      - Prawo kontroli:

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

      - Podpowierzenie:

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

      - Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego:

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

      - Czas obowiązywania Umowy:

- obowiązuje przez cały czas trwania umowy,

- okres obowiązywania wynika również z przepisów o zasobach archiwalnych i archiwizacji;

- w przypadku finansowania zadania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) czas obowiązywania umowy wynika z umów o dofinansowanie ze środków pochodzących z UE.

      - Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 29

Postanowienia końcowe

      - Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						              WYKONAWCA:

(uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy)

Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Karta Gwarancyjna

............................................................................

Pieczęć  Wykonawcy

# Gwarancja Jakości

Przedmiot postępowania (Zamówienie) ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nr umowy ...........................................z dnia .......................................................................................................................

NAZWA WYKONAWCY...........................................................................................................................................................

ADRES ..................................................................................................................................................................................

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO .............................................................................................................................................................................................

ADRES .................................................................................................................................................................................

1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiającemu) rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy w ramach zadania pn.: „Modernizacja skweru położonego u zbiegi ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach”  w następującym zakresie:

- Roboty budowlano-montażowe - na okres ................. m-cy,

- Nasadzenia zieleni i trawniki – na okres 12 miesięcy,

- Czas reakcji serwisu (tężnia solankowa i fontanna) – max. 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

2. Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- wykonanych robót, wbudowanych materiałów  i urządzeń - w połowie okresu gwarancji  i w terminie nie później niż 1 m-c przed dniem przewidzianym na wygaśniecie uprawnień z tytułu gwarancji jakości przedmiotu umowy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przeglądu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie protokolarnie.

- każdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania oględzin obiektu. W takim przypadku Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę i wyznaczy termin przeglądu.

3. Po każdym wykonanym przeglądzie Zamawiający sporządzi protokół i przekaże go Wykonawcy, a w przypadku ustanowienia gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w formie nie pieniężnej zażąda od Wykonawcy zmiany dokumentu gwarancji, jeżeli na skutek dokonanego przeglądu gwarancyjnego termin upływu rękojmi ulegnie zmianie.

4. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- naprawę gwarancyjną w tym bezpłatne usuwanie wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urządzeń, konserwacja, czyszczenie, okresowa regulacja urządzeń,

- zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania,

- wymiany wadliwego materiału lub urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach  gwarancyjnych,

- wszelkie naprawy gwarancyjnej nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd.

5. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym okresową kontrolę wykonanych robót oraz dostarczonych elementów małej architektury, serwisowanie wybudowanej tężni solankowej i fontanny w okresie objętym gwarancją - co najmniej 1 raz na 12 miesięcy przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów obiektu, tężni solankowej i fontanny.

6. Zabiegi utrzymaniowe i pielęgnacyjne zieleni: nieodpłatne, usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - poprzez wymianę wadliwych roślin na rośliny o tym samym gatunku i tych samych parametrach oraz ponowne ich nasadzenie.

7. Organizacja obsługi gwarancyjnej:

a) Wykonawca świadczeń gwarancyjnych: ………………………………………………………………………………….

(należy wpisać dane Wykonawcy  – nazwę, adres, telefon, fax)

oświadcza, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 18 ust.2 umowy nr ......................................... z dnia ................................. wystawi dokument gwarancyjny na wydłużony okres rękojmi i gwarancji jakości.

b) Wykonawca deklaruje, że usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie:

- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgłoszenia

/w przypadku dostawy materiałów i urządzeń termin ten zostanie przyjęty komisyjnie/.

8. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w niniejszym dokumencie gwarancji w określonych terminach zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

......................................dnia.............

………………………………………………………

podpis Wykonawcy/Wykonawców